## スケジュール_ベース
プロジェクト名 |  | A案件 |  | 作成日 |  | 2025-07-30 |  |  | 作成者 |  |  | 佐藤 一郎 |  |  |  | プロジェクト開始日 |  |  |  | 2025-08-01
|  |  |  | 更新日 |  |  |  |  | 更新者 | [6 empty] | プロジェクト終了日 |  |  |  | 2025-09-16
[16 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
No | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数（H） |  |  | 予定 進捗 (%) | 実績 進捗 (%) | 進捗 状況 | 2025-08-01 | [30 empty] | 2025-09-01 | [29 empty] | 2025-10-01
|  |  |  | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績 | time axis 2025-08-01 to 2025-10-03
 | time axis 2025-08-01 to 2025-10-03
1 | A機能 | A１画面製造 | Aさん | 2025-08-01 | 2025-08-06 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | bar: 2025-08-01

## プラン１
案件名：工事発注管理システム
開発工程
機能＆画面一覧 |  |  | 作業日数（見積書） |  |  |  | 責任者 |  | 開発担当者 |  |  | 開始日 | 終了日 | （23日）
機能A | 画面A1 | 作業A11 作業A12 | 6 | 日 |  | 鈴木PG | 斎藤PL | 48 | 鈴木PG | 4.3636 | 5 | 2025-08-01 | 2025-09-05 | ⇒祭日：８/11,8/24,8/25 | 11
| 画面A2 | 作業A1２ | 3 | 日 |  | 鈴木PG |  | 24 | 三井PG | 2.1818 | 2 |  |  |  | 11
| 画面A3 | 作業A31 作業A32 | 5 | 日 |  | 鈴木PG |  | 40 |  | 3.6364 | 3 |  |  |  | 11
| 画面A4 |  | 2 | 日 |  | 鈴木PG |  | 16 |  | 1.4545 | 2 |  |  |  | 11
| 画面A5 |  | 3 | 日 | 19 | 鈴木PG |  | 24 |  | 2.1818 | 2 |  |  |  | 11
|  |  | 19 | [11 empty] | 11
11
機能B | 画面B1 | 作業B11 | 8 | 日 |  | 三井PG |  | 64 |  | 5.8182 | 6 |  |  |  | 11
| 画面B2 |  | 4 | 日 |  | 三井PG |  | 32 |  | 2.9091 | 3 |  |  |  | 11
| 画面B3 |  | 6 | 日 |  | 三井PG |  | 48 | 46 | 4.3636 | 4 |  |  |  | 11
| 画面B4 |  | 5 | 日 |  | 三井PG |  | 40 |  | 3.6364 | 3 |  |  |  | 11
| 画面B5 |  | 7 | 日 |  | 鈴木PG |  | 56 |  | 5.0909 | 5 |  |  |  | 11
| 画面B6 |  | 2 | 日 |  | 鈴木PG |  | 16 |  | 1.4545 | 1 |  |  |  | 11
| 画面B7 |  | 5 | 日 |  | 三井PG |  | 40 |  | 3.6364 | 4 |  |  |  | 11
|  |  | 37 | [5 empty] | 40 |  | 40 |  |  |  | ✖ | ①終了日延長 ⇒お客様に相談
|  |  | 8 | [5 empty] | 11 |  | 11 |  |  |  | ○ | ②残業 | ⇒PMに報告＆申請 | コスト⇒増加
|  |  | 296 | [5 empty] | 440 |  | 440 |  |  |  | ✖ | ③増員 | ⇒PMに報告＆申請
11
[9 empty] | 18 | 396 |  |  |  |  | 11
[9 empty] | 19 | 418
|  |  | 448 | [5 empty] | 20 | 440

## スケジュール_プラン１
プロジェクト名 |  | 工事発注管理システム1 |  | 作成日 |  | 2025-07-30 |  |  | 作成者 |  |  | 張 璋 |  |  |  | プロジェクト開始日 |  |  |  | 2025-08-01
|  |  |  | 更新日 |  |  |  |  | 更新者 | [6 empty] | プロジェクト終了日 |  |  |  | 2025-09-16
[16 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
No | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数（H） |  |  | 予定 進捗 (%) | 実績 進捗 (%) | 進捗 状況 | 2025-08-01 | [30 empty] | 2025-09-01 | [29 empty] | 2025-10-01
|  |  |  | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績 | time axis 2025-08-01 to 2025-10-03
 | time axis 2025-08-01 to 2025-10-03
1 | A機能 | A１画面製造 | 鈴木PG | 2025-08-01 | 2025-08-07 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 0 | [64 empty] | 2025-08-11 | bar: 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-08-07
2 | A機能 | A２画面製造 | 鈴木PG | 2025-08-08 | 2025-08-12 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 0 | [64 empty] | 2025-08-24 | bar: 2025-08-08; 2025-08-12
3 | A機能 | A３画面製造 | 鈴木PG | 2025-08-13 | 2025-08-15 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 0 | [64 empty] | 2025-08-25 | bar: 2025-08-13 to 2025-08-15
4 | A機能 | A４画面製造 | 鈴木PG | 2025-08-18 | 2025-08-19 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-08-18 to 2025-08-19
5 | A機能 | A５画面製造 | 鈴木PG | 2025-08-20 | 2025-08-21 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-08-20 to 2025-08-21
6 | B機能 | B１画面製造 | 三井PG | 2025-08-01 | 2025-08-08 |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-08-08
7 | B機能 | B２画面製造 | 三井PG | 2025-08-12 | 2025-08-14 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-08-12 to 2025-08-14
8 | B機能 | B３画面製造 | 三井PG | 2025-08-15 | 2025-08-20 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-08-15; 2025-08-18 to 2025-08-20
9 | B機能 | B４画面製造 | 三井PG | 2025-08-21 | 2025-08-26 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-08-21 to 2025-08-22; 2025-08-26
10 | B機能 | B５画面製造 | 鈴木PG | 2025-08-22 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-08-22; 2025-08-26 to 2025-08-29
11 | B機能 | B６画面製造 | 鈴木PG | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-09-01
12 | B機能 | B７画面製造 | 三井PG | 2025-08-27 | 2025-09-01 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-08-27 to 2025-08-29; 2025-09-01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | bar: 2025-08-01

## プラン２
案件名：工事発注管理システム2
開発工程
機能＆画面一覧 |  |  | 作業日数（見積書） |  |  |  | 責任者 | 開発担当者 |  | 開始日 | 終了日 | （23日）
機能A | 画面A1 | 作業A11 作業A12 | 6 | 日 | 鈴木PG | 48 | 斎藤PL | 鈴木PG |  | 2025-08-01 | 2025-09-05 | ⇒祭日：８/11,8/24,8/25
| 画面A2 | 作業A1２ | 3 | 日 | 鈴木PG | 24 |  | 三井PG
| 画面A3 | 作業A31 作業A32 | 5 | 日 | 鈴木PG | 40 |  | 斎藤PG
| 画面A4 |  | 2 | 日 | 鈴木PG | 16
| 画面A5 |  | 3 | 日 | 鈴木PG | 24
|  |  | 19 | [6 empty] | 16 | 20 |  | 22 | 24 | 日
[10 empty] | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 人
機能B | 画面B1 | 作業B11 | 3 | 日 | 三井PG | 24 |  | 見積 |  | 11 | 9 |  | 8 | 8 | H/日
| 画面B2 |  | 4 | 日 | 三井PG | 32 |  | 528 | H | 528 | 540 |  | 528 | 576
| 画面B3 |  | 6 | 日 | 三井PG | 48
| 画面B4 |  | 2 | 日 | 斎藤PG | 16
| 画面B5 |  | 5 | 日 | 三井PG | 40 |  |  |  | 納品（スケジュール） |  | ○
| 画面B6 |  | 3 | 日 | 鈴木PG | 24 |  | 500万 |  | 品質 |  | ✖
| 画面B7 |  | 5 | 日 | 三井PG | 40 |  | 100 |  | コスト |  | ○ | ✖
|  |  | 28 | [6 empty] | 90
機能C | 画面C１ |  | 3 | 日 | 斎藤PG | 24
| 画面C２ |  | 6 | 日 | 斎藤PG | 48 |  | 3900
| 画面C３ |  | 2 | 日 | 斎藤PG | 16 |  | 3000 |  | ８０万
| 画面C４ |  | 3 | 日 | 斎藤PG | 24
| 画面C５ |  | 5 | 日 | 斎藤PG | 40
19
|  |  | 66 |  |  |  |  | 54 | ✖ | ①終了日延長 ⇒お客様に相談
[9 empty] | ○ | ②残業 | ⇒PMに報告＆申請 |  | コスト⇒増加
[9 empty] | ✖ | ③増員 | ⇒PMに報告＆申請
|  |  | 計算式 |  | （Day機能-Day機能’）/人数

## スケジュール_プラン2
プロジェクト名 |  | 工事発注管理システム2 |  | 作成日 |  | 2025-07-30 |  |  | 作成者 |  |  | 佐藤 一郎 |  |  |  | プロジェクト開始日 |  |  |  | 2025-08-01
|  |  |  | 更新日 |  |  |  |  | 更新者 | [6 empty] | プロジェクト終了日 |  |  |  | 2025-09-16
[16 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
No | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数（H） |  |  | 予定 進捗 (%) | 実績 進捗 (%) | 進捗 状況 | 2025-08-01 | [30 empty] | 2025-09-01 | [29 empty] | 2025-10-01
|  |  |  | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績 | time axis 2025-08-01 to 2025-10-03
 | time axis 2025-08-01 to 2025-10-03
1 | 機能A | 画面A1 | 鈴木PG | 2025-08-01 | 2025-08-07 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 0 | [64 empty] | 2025-08-11 | bar: 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-08-07
2 | 機能A | 画面A2 | 鈴木PG | 2025-08-08 | 2025-08-12 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 0 | [64 empty] | 2025-08-24 | bar: 2025-08-08; 2025-08-12
3 | 機能A | 画面A3 | 鈴木PG | 2025-08-13 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 0 | [64 empty] | 2025-08-25 | bar: 2025-08-13 to 2025-08-15; 2025-08-18
4 | 機能A | 画面A4 | 鈴木PG | 2025-08-19 | 2025-08-20 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-08-19 to 2025-08-20
5 | 機能A | 画面A5 | 鈴木PG | 2025-08-21 | 2025-08-22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-08-21 to 2025-08-22
6 | 機能B | 画面B1 | 三井PG | 2025-08-01 | 2025-08-05 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-08-05
7 | 機能B | 画面B2 | 三井PG | 2025-08-06 | 2025-08-08 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-08-06 to 2025-08-08
8 | 機能B | 画面B3 | 三井PG | 2025-08-12 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-08-12 to 2025-08-15; 2025-08-18
9 | 機能B | 画面B4 | 斎藤PG | 2025-08-27 | 2025-08-28 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-08-27 to 2025-08-28
10 | 機能B | 画面B5 | 三井PG | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-08-19 to 2025-08-22
11 | 機能B | 画面B6 | 鈴木PG | 2025-08-26 | 2025-08-27 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-08-26 to 2025-08-27
12 | 機能B | 画面B7 | 三井PG | 2025-08-26 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 0
13 | 機能C | 画面C１ | 斎藤PG | 2025-08-01 | 2025-08-04 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-08-01; 2025-08-04; 2025-08-26 to 2025-08-29
14 | 機能C | 画面C2 | 斎藤PG | 2025-08-05 | 2025-08-12 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-08-05 to 2025-08-08; 2025-08-12
15 | 機能C | 画面C3 | 斎藤PG | 2025-08-13 | 2025-08-14 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-08-13 to 2025-08-14
16 | 機能C | 画面C4 | 斎藤PG | 2025-08-15 | 2025-08-19 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-08-15; 2025-08-18 to 2025-08-19
17 | 機能C | 画面C5 | 斎藤PG | 2025-08-20 | 2025-08-26 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-08-20 to 2025-08-22; 2025-08-26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | bar: 2025-08-01
見積時間：５２８H
実際時間：５９４H
毎に３時間残業になっているのに、実際の予定時間が多めになっている。
予定時間を減らし、残業が発生しないようにすること。

## プラン3
案件名：工事発注管理システム2
開発工程
機能＆画面一覧 |  |  |  | 作業日数（見積書） |  |  |  | 見積工数 | 責任者 | 開発担当者 |  | 開始日 | 終了日 | 23 | 日 |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14
機能A | 画面A1 | 作業A11 作業A12 | 中 | 6 | 日 | 小 | 5 | 48 | 斎藤PL | 鈴木PG | 160 | 2025-08-01 | 2025-09-05 | ⇒祭日：８/11,8/24,8/25
30 | 画面A2 | 作業A1２ | 小 | 5 | 日 | 中 | 6 | 40 |  | 三井PG | 180 |  |  |  |  | 製造
| 画面A3 | 作業A31 作業A32 | 小 | 5 | 日 | 大 | 7 | 40 |  | 斎藤PG
| 画面A4 |  | 中 | 6 | 日 |  |  | 48 |  | 原田PG
| 画面A5 |  | 大 | 7 | 日 |  |  | 56
29
機能B | 画面B1 | 作業B11 |  | 7 | 日 |  |  | 56 |  |  |  | 見積平均工数 | 35.4783 | 見積平均工数/人 | 8.8696
40 | 画面B2 |  |  | 4 | 日 |  |  | 32 |  |  |  | 19 | 21 | 22 | 23 | 20 | 24 | 日
| 画面B3 |  |  | 6 | 日 |  |  | 48 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 人
| 画面B4 |  |  | 5 | 日 |  |  | 40 |  |  |  | 11 | 10 | 9.5 | 9 | 10.5 | 8 | H/日
| 画面B5 |  |  | 8 | 日 |  |  | 64 |  |  |  | 836 | 840 | 836 | 828 | 840 | 768
| 画面B6 |  |  | 3 | 日 |  |  | 24
| 画面B7 |  |  | 5 | 日 |  |  | 40
38
機能C | 画面C１ |  |  | 3 | 日 |  |  | 24 |  |  |  |  | チーム１ | チーム２ | チーム３ | チーム４
40 | 画面C２ |  |  | 6 | 日 |  |  | 48 |  |  |  |  | リーダーA
| 画面C３ |  |  | 9 | 日 |  |  | 72
| 画面C４ |  |  | 5 | 日 |  |  | 40
| 画面C５ |  |  | 5 | 日 |  |  | 40
| 画面C６ |  |  | 7 | 日 |  |  | 56
35
|  |  |  | 102 |  |  |  | 816 |  | 54 | ✖ | ①終了日延長 ⇒お客様に相談
[11 empty] | ○ | ②残業 | ⇒PMに報告＆申請 |  | コスト⇒増加
[11 empty] | ✖ | ③増員 | ⇒PMに報告＆申請
|  |  |  | 計算式 |  |  | （Day機能-Day機能’）/人数

## プラン4
案件名：工事発注管理システム2
開発工程
機能＆画面一覧 |  |  |  | 作業日数（見積書） |  |  | 見積工数 | 責任者 |  | 予定工数 |  | 開発担当者 |  | 開始日 | 終了日 |  | 日
機能A | 画面A1 | 作業A11 作業A12 | 中 | 6 | 日 |  | 48 | 斎藤PL | 4 | 44 | 鈴木PG | 鈴木PG | 363 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | ⇒祭日：８/11,8/24,8/25,9/15,9/23 | 39
30 | 画面A2 | 作業A1２ | 小 | 8 | 日 |  | 64 |  | 6 | 66 | 鈴木PG | 三井PG | 363
| 画面A3 | 作業A31 作業A32 | 小 | 5 | 日 |  | 40 |  | 4 | 44 | 鈴木PG | 原田PG | 363
| 画面A4 |  | 中 | 6 | 日 |  | 48 |  | 4 | 44 | 鈴木PG
| 画面A5 |  | 大 | 7 | 日 |  | 56 |  | 5 | 55 | 鈴木PG
| 画面A6 |  |  | 8 | 日 |  | 64 |  | 6 | 66 | 鈴木PG
|  |  |  | 40 |  |  |  |  | 29
機能B | 画面B1 | 作業B11 |  | 7 | 日 |  | 56 |  | 5 | 55 | 三井PG
40 | 画面B2 |  |  | 4 | 日 |  | 32 |  | 3 | 33 | 三井PG
| 画面B3 |  |  | 6 | 日 |  | 48 |  | 4 | 44 | 原田PG |  |  | 見積平均工数 | 27.6923 | 見積平均工数/人 | 9.2308
| 画面B4 |  |  | 5 | 日 |  | 40 |  | 4 | 44 | 三井PG |  |  | 32 | 33 | 34 | 36 | 39 | 39 | 日
| 画面B5 |  |  | 8 | 日 |  | 64 |  | 6 | 66 | 三井PG |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 人
| 画面B6 |  |  | 3 | 日 |  | 24 |  | 2 | 22 | 三井PG |  |  | 11.5 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | H/日
| 画面B7 |  |  | 5 | 日 |  | 40 |  | 4 | 44 | 三井PG |  |  | 1104 | 1089 | 1122 | 1080 | 1053 | 936
| 画面B8 |  |  | 7 | 日 |  | 56 |  | 5 | 55 | 三井PG
| 画面B9 |  |  | 6 | 日 |  | 48 |  | 4 | 44 | 三井PG
|  |  |  | 45 |  |  |  |  | 37
機能C | 画面C１ |  |  | 3 | 日 |  | 24 |  | 2 | 22 | 原田PG
40 | 画面C２ |  |  | 6 | 日 |  | 48 |  | 4 | 44 | 鈴木PG
| 画面C３ |  |  | 9 | 日 |  | 72 |  | 7 | 77 | 原田PG
| 画面C４ |  |  | 8 | 日 |  | 64 |  | 6 | 66 | 原田PG
| 画面C５ |  |  | 5 | 日 |  | 40 |  | 4 | 44 | 原田PG
| 画面C６ |  |  | 7 | 日 |  | 56 |  | 5 | 55 | 原田PG
| 画面C７ |  |  | 6 | 日 |  | 48 |  | 5 | 55 | 原田PG
|  |  |  | 44 |  |  |  |  | 33
|  |  |  | 129 |  |  | 1080 |  |  | 1089 |  |  | ✖ | ①終了日延長 ⇒お客様に相談
[13 empty] | ○ | ②残業 | ⇒PMに報告＆申請 |  | コスト⇒増加
[13 empty] | ✖ | ③増員 | ⇒PMに報告＆申請
|  |  |  | 計算式 |  | （Day機能-Day機能’）/人数
「スケジュール_プラン4」シートを含めて記入してください。
残業しない場合、間に合わない
コストが良い

## スケジュール_プラン4
プロジェクト名 |  | 工事発注管理システム2 |  | 作成日 |  | 2025-07-30 |  |  | 作成者 |  |  | 佐藤 一郎 |  |  |  | プロジェクト開始日 |  |  |  | 2025-08-01
|  |  |  | 更新日 |  |  |  |  | 更新者 | [6 empty] | プロジェクト終了日 |  |  |  | 2025-09-30
[16 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
No | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数（H） |  |  | 予定 進捗 (%) | 実績 進捗 (%) | 進捗 状況 | 2025-08-01 | [30 empty] | 2025-09-01 | [29 empty] | 2025-10-01
|  |  |  | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績 | time axis 2025-08-01 to 2025-10-03
 | time axis 2025-08-01 to 2025-10-03
1 | 機能A | 画面A1 | 鈴木PG | 2025-08-01 | 2025-08-06 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 0 | [64 empty] | 2025-08-11
2 | 機能A | 画面A2 | 鈴木PG | 2025-08-07 | 2025-08-15 |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 0 | [64 empty] | 2025-08-24
3 | 機能A | 画面A3 | 鈴木PG | 2025-08-18 | 2025-08-21 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 0 | [64 empty] | 2025-08-25
4 | 機能A | 画面A4 | 鈴木PG | 2025-08-22 | 2025-08-28 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 0 | [64 empty] | 2025-09-15
5 | 機能A | 画面A5 | 鈴木PG | 2025-08-29 | 2025-09-04 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 0 | [64 empty] | 2025-09-23
6 | 機能A | 画面A6 | 鈴木PG | 2025-09-05 | 2025-09-12 |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 0
7 | 機能B | 画面B1 | 三井PG | 2025-08-01 | 2025-08-07 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 0
8 | 機能B | 画面B2 | 三井PG | 2025-08-08 | 2025-08-13 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 0
9 | 機能B | 画面B3 | 原田PG | 2025-08-01 | 2025-08-06 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 0
10 | 機能B | 画面B4 | 三井PG | 2025-08-14 | 2025-08-19 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 0
11 | 機能B | 画面B5 | 三井PG | 2025-08-20 | 2025-08-28 |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 0
12 | 機能B | 画面B6 | 三井PG | 2025-08-29 | 2025-09-01 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 0
13 | 機能B | 画面B7 | 三井PG | 2025-09-02 | 2025-09-05 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 0
14 | 機能B | 画面B8 | 三井PG | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 0
15 | 機能B | 画面B9 | 三井PG | 2025-09-16 | 2025-09-19 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 0
16 | 機能C | 画面C１ | 原田PG | 2025-08-07 | 2025-08-08 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 0
17 | 機能C | 画面C2 | 鈴木PG | 2025-09-16 | 2025-09-19 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 0
18 | 機能C | 画面C３ | 原田PG | 2025-08-12 | 2025-08-20 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 0
19 | 機能C | 画面C４ | 原田PG | 2025-08-21 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 0
20 | 機能C | 画面C５ | 原田PG | 2025-09-01 | 2025-09-04 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 0
21 | 機能C | 画面C６ | 原田PG | 2025-09-05 | 2025-09-10 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 0
22 | 機能C | 画面C７ | 原田PG | 2025-09-11 | 2025-09-19 |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0 | bar: 2025-08-01

## プラン5
案件名：工事発注管理システム2
開発工程
機能＆画面一覧 |  |  |  | 作業日数（見積書） |  |  | 見積工数 | 責任者 | 開発担当者 |  | 開始日 | 終了日 |  | 日
機能A | 画面A1 | 作業A11 作業A12 | 中 | 6 | 日 | 鈴木PG | 48 | 斎藤PL | 鈴木PG | 256 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | ⇒祭日：８/11,8/24,8/25,9/15,9/23 | 39
30 | 画面A2 | 作業A1２ | 小 | 8 | 日 | 鈴木PG | 64 |  | 三井PG | 184
| 画面A3 | 作業A31 作業A32 | 小 | 5 | 日 | 鈴木PG | 40 |  | 原田PG | 184
| 画面A4 |  | 中 | 6 | 日 | 鈴木PG | 48 |  | 佐藤PG | 232
| 画面A5 |  | 大 | 7 | 日 | 鈴木PG | 56
32
機能B | 画面B1 | 作業B11 |  | 7 | 日 | 三井PG | 56
40 | 画面B2 |  |  | 4 | 日 | 原田PG | 32
| 画面B3 |  |  | 6 | 日 | 三井PG | 48
| 画面B4 |  |  | 5 | 日 | 三井PG | 40
| 画面B5 |  |  | 8 | 日 | 佐藤PG | 64
| 画面B6 |  |  | 3 | 日 | 佐藤PG | 24 | [6 empty] | 25 | 28 | 34 | 日
| 画面B7 |  |  | 5 | 日 | 佐藤PG | 40 | [6 empty] | 4 | 4 | 3 | 人
| 画面B8 |  |  | 7 | 日 | 佐藤PG | 56 | [6 empty] | 9 | 8 | 9 | H/日
|  |  |  | 45 | [9 empty] | 900 | 896 | 918
機能C | 画面C１ |  |  | 7 | 日 | 原田PG | 56
40 | 画面C２ |  |  | 6 | 日 | 佐藤PG | 48
| 画面C３ |  |  | 9 | 日 | 原田PG | 72
| 画面C４ |  |  | 8 | 日 | 原田PG | 64
| 画面C５ |  |  | 5 | 日 | 三井PG | 40
35
|  |  |  | 112 |  |  | 896 |  |  | ✖ | ①終了日延長 ⇒お客様に相談
[10 empty] | ○ | ②残業 | ⇒PMに報告＆申請 |  | コスト⇒増加
[10 empty] | ✖ | ③増員 | ⇒PMに報告＆申請
|  |  |  | 計算式 |  | （Day機能-Day機能’）/人数
「スケジュール_プラン5」シートを作らなくても良いです。
コストが良い